ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 28 мая 2015 г. |  | № 121/558-5 |
| --- | --- | --- |

г. Биробиджан

О Комплексе мероприятий избирательной комиссии

Еврейской автономной области по подготовке и проведению выборов
губернатора Еврейской автономной области в единый день голосования 13 сентября 2015 года

В соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», избирательная комиссия Еврейской автономной области постановляет:

1.	Утвердить Комплекс мероприятий избирательной комиссии Еврейской автономной области по подготовке и проведению выборов губернатора Еврейской автономной области в единый день голосования 13 сентября 2015 года (прилагается).

2.	Представить в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации не позднее 30 мая 2015 года Комплекс мероприятий по подготовке и проведению выборов на территории Еврейской автономной области в единый день голосования 13 сентября 2015 года.

3.	Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий избирательной комиссии Еврейской автономной области по подготовке и проведению выборов на территории Еврейской автономной области в единый день голосования 13 сентября 2015 года на заместителя председателя избирательной комиссии Еврейской автономной области В.И. Петухову.

4.	Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии Еврейской автономной области.

Председатель
     избирательной комиссии

Еврейской автономной области                                               Е.В. Саутина

Секретарь

избирательной комиссии

Еврейской автономной области                                                       О.И. Ефимова

|  | Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением избирательной комиссии Еврейской автономной области от 28 мая 2015 г. № 121/558-5 |
| --- | --- |

- Комплекс мероприятий

избирательной комиссии Еврейской автономной области 
по подготовке и проведению выборов губернатора Еврейской автономной области

в единый день голосования 13 сентября 2015 года

| № п/п | ### Наименование мероприятия | #### Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка и размещение в сети Интернет сведений о назначенных на 13 сентября 2015 года выборах губернатора Еврейской автономной области | В соответствии с Инструкцией по размещению данных ГАС «Выборы» в сети Интернет | Саутина Е.В., В.И.Петухова, члены ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности), информационный центр ИК ЕАО |
| 1.2 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | В.И.Петухова, члены ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности), информационный центр ИК ЕАО |
| 1.3 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период* | В.И.Петухова, члены ИК ЕАО, работники организационно-правового отдела аппарата ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности) |
| 1.4 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | В.И.Петухова, члены ИК ЕАО, работники организационно-правового отдела аппарата ИК ЕАО |
| 1.5. | Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе подготовки выборов, полученных в соответствии с пунктами 1.2 – 1.4 | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по четвергам) до дня голосования | Ефимова О.И., работники аппарата ИК ЕАО |
| 1.6. | Организация и проведение жеребьевки по распределению эфирного времени, предоставляемого региональными государственными организациями телерадиовещания для проведения предвыборной агитации на выборах губернатора Еврейской автономной области | Не позднее 13 августа 2015 года | В.И.Петухова, члены ИК ЕАО |
| 1.7. | Организация и проведение жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в региональных периодических печатных изданиях при проведении выборов губернатора Еврейской автономной области | Не позднее 13 августа 2015 года | В.И.Петухова, члены ИК ЕАО |
| 1.8. | Опубликование по результатам жеребьевок в газете «Биробиджанская звезда» графика по распределению эфирного времени, предоставляемого региональными государственными организациями телерадиовещания для проведения предвыборной агитации на выборах губернатора Еврейской автономной области | Сентябрь, после утверждения графика по распределению эфирного времени | В.И.Петухова, члены ИК ЕАО |
| 1.9. | Опубликование по результатам жеребьевок в газете «Биробиджанская звезда» протоколов жеребьевок по распределению между зарегистрированными кандидатами на должность губернатора Еврейской автономной области бесплатной печатной площади, предоставляемой для публикации предвыборных агитационных материалов в региональных государственных периодических печатных изданиях | Сентябрь, после утверждения протоколов жеребьевок по распределению бесплатной печатной площади | В.И.Петухова, члены ИК ЕАО |
| 1.10. | Заслушивание на заседании ИК Еврейской автономной области в соответствии с планом работы на 2 полугодие 2015 года информации территориальных избирательных комиссий о работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке назначенных на 13 сентября 2015 года выборов губернатора Еврейской автономной области | До 05 сентября 2015 года | Саутина Е.В., В.И.Петухова, члены ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности) |
| 1.11. | Заслушивание на заседании ИК Еврейской автономной области информации о работе территориальных избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов, назначенных на 13 сентября 2015 года | До 30 ноября 2015 года | Саутина Е.В., В.И.Петухова, члены ИК ЕАО, организационно-правовой отдел иные работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности) |
| Раздел 2. Оказание правовой, информационной, организационно-технической и методической помощи избирательным комиссиям ЕАО в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1 | Оказание содействия избирательным комиссиям на территории ЕАО в подготовке и проведении выборов, назначенных на 13 сентября 2015 года | Весь период | Саутина Е.В., В.И.Петухова, Ефимова О.И., члены ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности) |
| 2.1.1. | Подготовка и направление в территориальные избирательные комиссии Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов губернатора Еврейской автономной области | Не позднее 14 июня 2015 года | В.И.Петухова, Ефимова О.И., работники аппарата ИК ЕАО |
| 2.2 | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в подготовке к использованию и в использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы» | Весь период | Члены ИК ЕАО, информационный центр ИК ЕАО |
| 2.3 | Оказание содействия избирательным комиссиям в организации взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам проверки сведений, представляемых кандидатами на выборную должность губернатора, и обеспечения общественного порядка на избирательных участках | Весь период | Саутина Е.В., В.И.Петухова, Ефимова О.И., члены ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности) |
| 2.4 | Оказание содействия избирательным комиссиям в организации взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам обеспечения избирательных прав отдельных категорий избирателей (военнослужащих, избирателей, являющихся инвалидами, и др.) | Весь период | Саутина Е.В., члены ИК ЕАО, работники организационно-правового отдела аппарата ИК ЕАО |
| 2.5. | Оказание содействия избирательным комиссиям в организации взаимодействия с органами регистрационного учета по уточнению списков избирателей | Весь период | Саутина Е.В., В.И.Петухова, Ефимова О.И., члены ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности) |
| 2.6 | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов губернатора Еврейской автономной области | Весь период | Саутина Е.В., В.И.Петухова, Ефимова О.И., члены ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности), информационный центр ИК ЕАО |
| 2.7. | Оказание методической помощи избирательным комиссиям на территории Еврейской автономной области по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | Весь период | Саутина Е.В., В.И.Петухова, работники организационно-правового отдела аппарата ИК ЕАО |
| 2.8. | Оказание методической помощи территориальным избирательным комиссиям в обучении и тестировании членов участковых избирательных комиссий | Весь период | Саутина Е.В., Ефимова О.И., члены ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности) |
| 2.9. | Подготовка и проведение семинара для журналистов, специализирующихся на освещении избирательных кампаний, а также представителей региональных отделений политических партий по вопросам подготовки и проведения выборов губернатора Еврейской автономной области. информационного обеспечения избирательного процесса | июнь 2015 года | Саутина Е.В., В.И.Петухова, Ефимова О.И., члены ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности), информационный центр ИК ЕАО |
| 2.10. | Подготовка и проведение семинара-совещания с председателями территориальных избирательных комиссий | август | Саутина Е.В., В.И.Петухова, Ефимова О.И., члены ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности), информационный центр ИК ЕАО |
| 2.11. | Подготовка и проведение семинаров-совещаний с системными администраторами | По отдельному плану | Саутина Е.В., В.И.Петухова, Ефимова О.И., члены ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности), информационный центр ИК ЕАО |
| ## Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка обобщенной информационно-аналитической справки о ходе подготовки и проведения выборов губернатора Еврейской автономной области в единый день голосования 13 сентября 2015 года | 10 сентября 2015 года (о ходе подготовки выборов); 22 сентября 2015 года (о проведении и общих результатах выборов) | В.И.Петухова, Ефимова О.И., члены ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности), информационный центр ИК ЕАО |
| 3.2 | Обеспечение работы Информационного центра ИК Еврейской автономной области в единый день голосования 13 сентября 2015 года | По отдельному плану | Члены ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности), информационный центр ИК ЕАО |
| 3.3 | Организация и обеспечение работы «горячей линии» ИК ЕАО. | По отдельному плану | Ефимова О.И., члены ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности), информационный центр ИК ЕАО |
| 3.4. | Подготовка и размещение на сайте ИК ЕАО информационных сообщений о ходе подготовки выборов губернатора Еврейской автономной области | Весь период | Ефимова О.И., члены ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности), информационный центр ИК ЕАО |
| 3.5. | Подготовка пресс-конференций, брифингов и иных медийных мероприятий с участием руководства и членов ИК ЕАО по вопросам подготовки выборов губернатора Еврейской автономной области | Весь период | Саутина Е.В., Петухова В.И., Ефимова О.И., члены ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности), информационный центр ИК ЕАО |
| ## Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов | 15 сентября 2015 года | Саутина Е.В., В.И.Петухова, Ефимова О.И., члены ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности), информационный центр ИК ЕАО |
| 4.2 | Подготовка и информации о нарушениях избирательного законодательства в ходе избирательных кампаний | До 17 октября 2015 года | В.И.Петухова, члены ИК ЕАО, работники аппарата ИК ЕАО (по направлениям деятельности) |

* Здесь и далее по тексту – период избирательной кампании.